## 领导驾驶舱管理系统
功能 | 二级功能 | 功能详细 | 描述 | 前端界面 工作量 （人天） | 后端JAVA 工作量 （人天） | 开始时间 | 结束时间 | 开发人 | 可否并行
指标接口改造 | 元数据查询接口 | 目录列表 |  |  | 0 |  |  | 北京 | 可
|  | 指标列表 |  |  | 0 |  |  | 北京 | 可
| 数据查询接口 |  | 可通过传参指定输出列，过滤条件（in,between,equal），排序，返回单行或多行，返回指定行数(数据预览、分页) |  | 0 |  |  | 北京
| 码值查询接口 |  | 维度值列表，时间各粒度值列表 |  | 4 |  |  | 北京 | 可
可视化开发框架 | 组件开发框架 | 图表基类 | 图表接口、属性、数据结构定义，原子操作(旋转¦缩放¦移动) | 14 |  |  |  |  | 否
|  | 组件一级基类 | 基于图表基类：表格，表单，图表，图片等 | [5 empty] | 否
|  | 组件二级基类 | 基于一级基类：基础柱饼线图、二维表格，多维表格 | [5 empty] | 否
|  | 属性基类 | 接口、属性、事件、数据结构定义，输入内容与模型双向绑定 | [5 empty] | 否
|  | 属性一级基类 | 基于属性基类：文本¦日期¦数字框，指标选择器 | [5 empty] | 否
|  | 图层基类 | 仪表盘区域属性、接口、事件、数据结构定义 | [5 empty] | 否
|  | 仪表盘基类 | 仪表盘属性、方法、事件、数据结构定义 | [5 empty] | 否
|  | 请求基类 | 前端DSL，完成与指标API的内容转换 | [5 empty] | 否
|  | 主题基类 | 以内置模板方式实现图表多种风格展示 | [5 empty] | 否
|  | 组件管理类 | 组件注册、加载，销毁管理，URI定义转换 | [5 empty] | 否
| 编辑器/设计器 | 文件/引用管理器 | [6 empty] | 否
|  | 图表编辑器 | [6 empty] | 否
|  | 仪表盘设计器 | [6 empty] | 否
| 解析器 | 图表解析器 | [6 empty] | 否
|  | 仪表盘解析器 | [6 empty] | 否
|  | 属性解析器 | [6 empty] | 否
仪表盘管理 | 目录管理 |  | 文件夹增删查改 | 1 | 1 |  |  |  | 可
| 列表管理 |  | 增删查改、预览 | 1 | 1 |  |  |  | 可
| 数据过滤 |  | 按用户显示仪表盘目录 |  | 0.5 |  |  |  | 可
| 素材管理 | 内置图库 | 待定
仪表盘可视化设计 | 总体设计 |  | 仪表盘布局，样式，属性管理，组件面板等 | 4 |  |  |  |  | 否
| 图表设计 (数据透视) | 指标拖拽 |  | 4 |  |  |  |  | 否
|  | 图表切换 | 弹窗后在支持的终端下查看 | 4 |  |  |  |  | 否
|  | 属性配置 |  | 4 |  |  |  |  | 否
|  | 组件复制 |  | 2 |  |  |  |  | 否
|  | 组件撤消 | 待定
|  | 组件导入 | 待定
|  | 组件导出 | 待定
| 移动端布局 |  | 待定
组件开发 | 页面组件 | 一级导航页 | 待定
|  | 主题页 | 待定
|  | 下钻空白页 | 待定
| 区域容器组件 | 导航栏 | 待定
|  | 空白区 | 待定
| 表单组件 | 选项卡 |  | 2 |  |  |  |  | 可
|  | 按钮 | 待定
| 过滤组件 | 枚举下拉过滤 |  | 1 |  |  |  |  | 可
|  | 文本过滤 |  | 0.5 |  |  |  |  | 可
|  | 数字过滤 |  | 0.5 |  |  |  |  | 可
|  | 日期过滤 |  | 4 |  |  |  |  | 可
| 文本 | 普通文本 |  | 0.5 |  |  |  |  | 可
|  | 富文本 | 待定
| 图片 | 单图 |  | 1 |  |  |  |  | 可
|  | 轮播图 | 待定
| 视频 | 视频文件 | 待定
| 地图 | 分布图 |  | 4 |  |  |  |  | 可
|  | 标点图 | 待定
|  | 热力图 | 待定
|  | 航线图 | 待定
|  | 指标组合图 | 待定
| 折线图 | 折线图 |  | 0.25 |  |  |  |  | 可
|  | 曲线图 |  | 0.25 |  |  |  |  | 可
| 面积图 | 曲面图 |  | 0.25 |  |  |  |  | 可
| 柱形图 | 竖条图 |  | 0.25 |  |  |  |  | 可
|  | 横条图 |  | 0.25 |  |  |  |  | 可
|  | 竖条堆积图 |  | 1 |  |  |  |  | 可
|  | 横条堆积图 |  | 1 |  |  |  |  | 可
| 饼图 | 饼图 |  | 0.25 |  |  |  |  | 可
|  | 环图 |  | 0.25 |  |  |  |  | 可
|  | 玫瑰图 |  | 0.25 |  |  |  |  | 可
|  | 旭日图 | 待定
| 表格 | 二维表格table |  | 0.5 |  |  |  |  | 可
|  | 交叉表pivot |  | 4 |  |  |  |  | 可
|  | 列表list |  | 1 |  |  |  |  | 可
|  | 卡片card | 待定
| 热力图 |  | 待定
| 雷达图 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 可
| 漏斗图 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 可
| 指数图 | 仪表盘 |  | 0.5 |  |  |  |  | 可
|  | 数字翻牌器 |  | 1 |  |  |  |  | 可
|  | 图文指数 |  | 0.5 |  |  |  |  | 可
示例仪表盘开发 |  |  | 待定
用户展示 | 首页 |  | 登录后显示权限内仪盘目录 | 4 |  |  |  |  | 可
| 分享 |  | 待定 | [5 empty] | 可
| 收藏夹 |  | 待定 | [5 empty] | 可
页面样式&框架调整 | [8 empty] | 可
合计 |  |  |  | 60 | 6.5 | 66.5 |  |  | 32
预估：投入1人需要66天，投入2人需要34天

## 附-资源库定义
资源目录
模板
页面
一级导航页
主题页
空白页
区域
导航栏
空白区
素材
边框
选项卡
过滤条件
表单元素
JS控件
图标
文本
普通文本
富文本
图片
单图
轮播图
视频
视频文件
监控视频
地图
标点图
分布图
热力图
航线图
指标图
聚合图
图表
线图
折线
曲线
堆积
面图
折面
曲面
堆积
柱图
横柱
竖柱
堆积
饼图
默认
环饼
玫瑰
旭日
表格
默认
卡片
雷达图
仪表盘
组合图